- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения»

за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском городском поселении» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | X | X | X | 4 308,5 | 4 308,5 | 3 660,5 | 648,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 133,5 | 1 133,5 | 1 128,9 | 4,6 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 540,7 | 1 540,7 | 1 473,2 | 67,5 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обследование жилого фонда | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уплата по исполнительному листу ООО «Стройком» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание муниципальных жилых помещений | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 514,5 | 514,5 | 481,5 | 33,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена лифтов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 119,8 | 1 119,8 | 576,9 | 542,9 |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 82 044,3 | 82 044,3 | 81 984,1 | 60,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводной сети | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка схемы газоснабжения, внесение изменений в расчетную схему газоснабжения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы по составлению тех. задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Совхозная в г. Белая Калитва РО | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение специализированной коммунальной техники | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 80 718,8 | 80 718,8 | 80 718,1 | 0,7 |
|  | Основное мероприятие 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое присоединение | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и обустройство контейнерных площадок | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 947,3 | 947,3 | 947,2 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экспертиза техники | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение к сетям водопровода | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,9 | 12,9 | 0,0 | 12,9 |
|  | Основное мероприятие 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание газораспределительных пунктов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и обслуживание мусорных контейнеров | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 291,6 | 291,6 | 245,1 | 46,5 |
|  | Основное мероприятие 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение мусорных контейнеров | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая модель схемы водоснабжения | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение к канализационному коллектору по ул. Набережная | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | объема капитального ремонта многоквартирных домов; Повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов; Обеспечение населения качественной питьевой водой | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 86 352,8 | 86 352,8 | 85 644,6 | 708,2 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.