- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | X | X | X | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 660,6 | 93,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования) | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Пополнение доходной части бюджета за счет поступлений от предоставления земельных участков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 191,5 | 191,5 | 191,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны и объектами благоустройства | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на земельные участки | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Предоставление в собственность бесплатно земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Предоставление муниципального имущества и земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду за плату | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата транспортного налога | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И. | Оплата транспортного налога | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 175,4 | 175,4 | 175,3 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переданные полномочия по муниципальному земельному контролю | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И. | Контроль за использованием земель на территории Белокалитвинского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 682,2 | 682,2 | 682,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 478,7 | 478,7 | 385,4 | 93,3 |
|  | Основное мероприятие 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление технической документации и межевание земельных участков под объектами благоустройства | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | пополнение доходной части бюджета за счет поступлений от предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности; предоставление в собственность бесплатно земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, оплата транспортного налога, оплата переданных полномочий | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма «Планировка территории» | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Х | Х | Х | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка картографических материалов, содержащих графическое изображение прохождения границ между Белокалитвинским городским поселением и Нижнепоповским сельским поселением и их предполагаемых изменений | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Подготовка картографических материалов, содержащих графическое изображение прохождения границ между Белокалитвинским городским поселением и Нижнепоповским сельским поселением и их предполагаемых изменений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории; подготовка картографических материалов, содержащих графическое изображение прохождения границ между Белокалитвинским городским поселением и Нижнепоповским сельским поселением и их предполагаемых изменений | Х | 31.01.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | Х | Х | Х | 1 809,0 | 1 809,0 | 1 715,6 | 93,4 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.