

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.03.2025 № 117

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 634**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 07.08.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения» и распоряжением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 634 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

### Глава Администрации

### Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению  Администрации Белокалитвинского  городского поселения  от .03.2025 года №117  «Приложение № 1  к постановлению Администрации Белокалитвинского городского поселения  от 03.12.2018 № 634 |

Муниципальная программа

Белокалитвинского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в части повышения эффективности использования муниципального имущества, увеличения доходов от использования имущества и земельных участков, вовлечения муниципального имущества в хозяйственный оборот.

Управление муниципальной собственностью является одной из основных и значимых направлений деятельности администрации Белокалитвинского городского поселения по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.

Муниципальное имущество создает материальную основу для реализации полномочий муниципального образования и предоставления муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам.

Сфера управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования), формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот, формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей, безвозмездная передача и прием имущества из одного уровня собственности в другой, приватизация муниципальной собственности и отчуждение по иным основаниям, передача во владение и пользование, в аренду, реорганизация и ликвидация предприятий и муниципальных учреждений и т.п.

В 2023 году изготавливалась техническая документация (технические планы) на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, формировались земельные участки для граждан, имеющих трех и более детей. Был сформирован земельный участок под многоквартирным жилым домом по ул. Ватутина 45 в г. Белая Калитва. Сформированы земельные участки в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот (под объектом культурного наследия регионального значения по ул. Парковая 1 б, для благоустройства территории по ул. Российская (сквер «Молодежный», для благоустройства территории возле МБОУ СОШ № 2 по ул. Энгельса, для благоустройства территории прилегающей к Церкви Державной иконы Божьей матери по ул. Энтузиастов, 15 и многоквартирному дому по ул. Энтузиастов 7, и др.) и др.

В соответствии с ежегодно утверждаемым Прогнозным планом приватизации (далее - Прогнозный план) проводится приватизация муниципального имущества.

Количество приватизированных объектов в 2023 году составило 3 объекта.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области (далее – муниципальное образование) относятся: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, и водоснабжения и водоотведения населения, что является одним из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Одним из основных приоритетов социально-экономического развития муниципального образования является увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового потенциала. Кроме того, необходимо повышение уровня собираемости неналоговых доходов, совершенствование учета имущества, составляющего муниципальную казну, осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества и земельных участков.

Основными приоритетами являются:

- совершенствование учета муниципального имущества муниципального образования;

- осуществление контроля за наличием, фактическим состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и оперативного управления за муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления, а также за юридическими и физическими лицами, использующими муниципальное имущество на праве аренды, пользования, хранения;

- решение вопросов передачи в установленном порядке объектов из федеральной, государственной (областной) и частной собственности в муниципальную и из муниципальной в федеральную и государственную собственность Ростовской области;

- обеспечение государственной регистрации прав муниципальной собственности муниципального образования на земельные участки и недвижимое имущество;

- организация и осуществление продажи муниципального имущества, земельных участков, в порядке, установленном действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами;

- предоставление земельных участков в аренду, в собственность;

- администрирование поступлений в бюджет поселения доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности и земельных участков;

- пополнение доходной части бюджета муниципального образования за счет поступлений, получаемых от реализации муниципального имущества и земельных участков.

Решение вышеуказанных вопросов в рамках муниципальной программы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать оптимальному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета.

Муниципальная программа определяет основные цели:

- увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков;

- обеспечение устойчивого развития территории Белокалитвинского городского поселения.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года (далее – Стратегия).

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

- обеспечение эффективного использования земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости;

- поддержка муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- обеспечение реализации планов и программ муниципального образования по приватизации и сдаче в аренду объектов муниципальной собственности;

- создание полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии:

с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№ 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=11.06.2024) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 [№ 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=11.06.2024) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

# с [Федеральным закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112509/0)ом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ;

с [Федеральным закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/12112509/0)ом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

с [Федеральным закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/12125505/0)ом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

- увеличение доходной части бюджета за счет средств от продажи и аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков;

- обеспечение реализации Прогнозного плана, оптимизации структуры муниципальной собственности, исходя из необходимости выполнения муниципальных функций;

- государственная регистрация прав на все объекты недвижимости, как числящиеся в собственности муниципального образования, в том числе на земельные участки, так и на бесхозяйные объекты, находящиеся на территории поселения;

- утвержденные проекты планировки и межевания территории.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Стацура Алексей Александрович, заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | - увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков;  - обеспечение устойчивого развития территории Белокалитвинского городского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 14 845,1тыс. рублей:  этап I: 9 398,0 тыс. рублей;  этап II: 5 447,1 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | - |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы  «Увеличение доходов от использования и продажи муниципального имущества и земельных участков» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов недвижимого имущества, включая бесхозяйных, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования | ОМСУ | возрастание | единиц | ведомственный | 2 | 2023 год | 5 | 5 | 5 | 5 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |
| 1.2. | Количество приватизированных объектов | ОМСУ | возрастание | единиц | ведомственный | 3 | 2023 год | 3 | 3 | 3 | 3 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |
| 2. Цель муниципальной программы  «Обеспечение устойчивого развития территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество утвержденных проектов планировки и межевания | ОМСУ | возрастание | единиц | ведомственный | 0 | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 2 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | | | | | | |
| Ответственный за реализацию: Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.1. | Повышена эффективность использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», вовлечено муниципальное имущество в хозяйственный оборот | | Обеспечен учет, регистрация права муниципальной собственности на муниципальное имущество (в том числе земельные участки);  обеспечено формирование земельных участков в соответствии с действующим законодательством в целях предоставления их с торгов, а также под объектами муниципальной собственности и для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям | | | Количество объектов недвижимого имущества, включая бесхозяйных, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования |
| 1.2 | Обеспечена реализация планов и программ муниципального образования по приватизации и сдаче в аренду муниципального имущества и земельных участков | | Оптимизирован состав и структура муниципального имущества;  пополнена доходная часть бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района за счет поступлений, полученных от реализации муниципального имущества и земельных участков | | | Количество приватизированных объектов |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Планировка территории»  Ответственный за реализацию: Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено устойчивое развитие территории Белокалитвинского городского поселения | | Выделены элементы планировочной структуры;  установлены границы земельных участков;  установлены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | | | Количество утвержденных проектов планировки и межевания |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 2 832,5 | 1 132,3 | 1 482,3 | 5 447,1 |
| местный бюджет | 2 832,5 | 1 132,3 | 1 482,3 | 5 447,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | 2 632,5 | 1 132,3 | 1 482,3 | 5 247,1 |
| местный бюджет | 2 632,5 | 1 132,3 | 1 482,3 | 5 247,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Планировка территории» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Повышена эффективность использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования  «Белокалитвинское городское поселение», вовлечено муниципальное имущество в хозяйственный оборот» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов недвижимого имущества, с внесенными сведениями о правах в ЕГРН | возрастающий | МП | единиц | 2 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Информационная система  отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечена реализация планов и программ муниципального образования по приватизации  и сдаче в аренду муниципального имущества и земельных участков» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проданных объектов муниципальной собственности | возрастающий | МП | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Информационная система  отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по повышению эффективности использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», вовлечено муниципальное имущество в хозяйственный оборот» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Изготовлена техническая документация на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования) | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное использование муниципального имущества с целью передачи его в оперативное управление, хозяйственное ведение, в аренду | единиц | 2 | 2023 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 1.2. | Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное использование муниципального имущества с целью его эксплуатации | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей и обеспечение их инженерной инфраструктурой | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | единиц | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4. | Уплачен транспортный налог | Осуществление текущей деятельности | Содержание Администрации Белокалитвинского городского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям по муниципальному земельному контролю | Иные мероприятия (результаты) | Мероприятие предусматривает обеспечение качественного и своевременного исполнения обязательств в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям по муниципальному земельному контролю | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена реализация планов и программ муниципального образования  по приватизации и сдаче в аренду муниципального имущества и земельных участков» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Приобретение товаров, работ и услуг | Вовлечение в оборот свободных земельных участков, увеличение доходов поселения | единиц | 5 | 2023 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 2.2. | Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Приобретение товаров, работ и услуг | Эффективное использование муниципального имущества и земельных участков с целью передачи в аренду и проведения аукционов | единиц | 60 | 2023 | 40 | 40 | 40 | 40 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» (всего), в том числе: | Х | 2 632,5 | 1 132,3 | 1 482,3 | 5 247,1 |
| местный бюджет (всего): | 2 632,5 | 1 132,3 | 1 482,3 | 5 247,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Изготовлена техническая документация на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования)», в том числе: |  | 10,0 | 60,0 | 60,0 | 130,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 10,0 | 60,0 | 60,0 | 130,0 |
|  | 951 0113 11 4 01 28570 240 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 951 0501 11 4 01 28570 240 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны», в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей и обеспечение их инженерной инфраструктурой», в том числе: | 951 0412 11 4 01 28590 240 | 1 249,0 | 50,0 | 50,0 | 1 349,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 1 249,0 | 50,0 | 50,0 | 1 349,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) «Уплачен транспортный налог», в том числе: | 951 0113 11 4 01 28840 850 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 427,20 |
| местный бюджет (всего), из них: | 142,4 | 142,4 | 142,4 | 427,20 |
| 6. | Мероприятие (результат) «Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям по муниципальному земельному контролю», в том числе: | 951 0113 11 4 01 87090 540 | 771,1 | 729,9 | 729,9 | 2 230,9 |
| местный бюджет (всего), из них: | 771,1 | 729,9 | 729,9 | 2 230,9 |
| 7. | Мероприятие (результат) «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот», в том числе: | 951 0412 11 4 01 28940 240 | 160,0 | 0,0 | 200,0 | 360,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 160,0 | 0,0 | 200,0 | 360,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками», в том числе: | 951 0113 11 4 01 28610 240 | 300,0 | 150,0 | 300,0 | 750,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 300,0 | 150,0 | 300,0 | 750,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность использования и содержания муниципальной собственности муниципального образования «Белокалитвинское городское поселение», вовлечено муниципальное имущество в хозяйственный оборот» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Изготовлена техническая документация на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования)» | Х | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 1.1.7. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 1.1.9  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.1.10. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.1.11. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 1.1.12. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны» | Х | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Х | Нет информационной системы |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.3. « Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей и обеспечение их инженерной инфраструктурой » | Х | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.16. | Контрольная точка 1.3.1  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.17. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.18. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.19. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.20. | Контрольная точка 1.3.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | Декабрь 2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Внесение сведений в ЕГРН | Нет информационной системы |
| 1.21. | Контрольная точка 1.3.6  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.22. | Контрольная точка 1.3.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.23. | Контрольная точка 1.3.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | аки | Нет информационной системы |
| 1.24. | Контрольная точка 1.3.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.25. | Контрольная точка 1.3.10. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | Декабрь 2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Внесение сведений в ЕГРН | Нет информационной системы |
| 1.26. | Контрольная точка 1.3.11  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.27. | Контрольная точка 1.3.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.28. | Контрольная точка 1.3.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.29. | Контрольная точка 1.3.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.30. | Контрольная точка 1.3.15. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | Декабрь 2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Внесение сведений в ЕГРН | Нет информационной системы |
| 1.31. | Мероприятие (результат) 1.4. «Уплачен транспортный налог» | Х | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Х | Нет информационной системы |
| 1.32. | Контрольная точка 1.4.1  «Произведен окончательный расчет транспортного налога за 2024 год» | до 28.02.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | налоговая декларация по транспортному налогу | Нет информационной системы |
| 1.33. | Контрольная точка 1.4.2  «Уплачен транспортный налог за 2024 год» | до 28.02.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.34. | Контрольная точка 1.4.3  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 1 квартал 2025 года» | до 28.04.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.35. | Контрольная точка 1.4.4  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 1 квартал 2025 года» | до 28.04.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.36. | Контрольная точка 1.4.5  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 2 квартал 2025 года» | до 28.07.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.37. | Контрольная точка 1.4.6  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 2 квартал 2025 года» | до 28.07.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.38. | Контрольная точка 1.4.7  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 3 квартал 2025 года» | до 28.10.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.39. | Контрольная точка 1.4.7  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал 2025 года» | до 28.10.2025 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.40. | Контрольная точка 1.4.8  «Произведен окончательный расчет транспортного налога за 2025 год» | до 28.02.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | налоговая декларация по транспортному налогу | Нет информационной системы |
| 1.41. | Контрольная точка 1.4.9  «Уплачен транспортный налог за 2025 год» | до 28.02.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.42. | Контрольная точка 1.4.10  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 1 квартал 2026 года» | до 28.04.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.43. | Контрольная точка 1.4.11  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 1 квартал 2026 года» | до 28.04.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.44. | Контрольная точка 1.4.12  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 2 квартал 2026 года» | до 28.07.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.45. | Контрольная точка 1.4.13  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 2 квартал 2026 года» | до 28.07.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.46. | Контрольная точка 1.4.14  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 3 квартал 2026 года» | до 28.10.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.47. | Контрольная точка 1.4.15  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал 2026 года» | до 28.10.2026 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.48. | Контрольная точка 1.4.16  «Произведен окончательный расчет транспортного налога за 2026 год» | до 28.02.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | налоговая декларация по транспортному налогу | Нет информационной системы |
| 1.49. | Контрольная точка 1.4.17  «Уплачен транспортный налог за 2026 год» | до 28.02.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.50. | Контрольная точка 1.4.18  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 1 квартал 2027 года» | до 28.04.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.51. | Контрольная точка 1.4.19  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 1 квартал 2027 года» | до 28.04.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.52. | Контрольная точка 1.4.20  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 2 квартал 2027 года» | до 28.07.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.53. | Контрольная точка 1.4.21  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 2 квартал 2027 года» | до 28.07.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.54. | Контрольная точка 1.4.22  «Произведен расчет авансового платежа по транспортному налогу за 3 квартал 2027 года» | до 28.10.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | уведомление об исчисленном авансовом платеже | Нет информационной системы |
| 1.55. | Контрольная точка 1.4.23  «Уплачен авансовый платеж по транспортному налогу за 3 квартал 2027 года» | до 28.10.2027 | Отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.56. | Мероприятие (результат) 1.5. «Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям по муниципальному земельному контролю» | Х | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Х | Нет информационной системы |
| 1.57. | Контрольная точка 1.5.1  Заключены соглашения по переданным полномочиям | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашения по переданным полномочиям | Нет информационной системы |
| 1.58. | Контрольная точка 1.5.2  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.01.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.59. | Контрольная точка 1.5.3  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.02.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.60. | Контрольная точка 1.5.4  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.03.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.61. | Контрольная точка 1.5.5  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.04.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.62. | Контрольная точка 1.5.6  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.05.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.63. | Контрольная точка 1.5.7  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.06.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.64. | Контрольная точка 1.5.8  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.07.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.65. | Контрольная точка 1.5.9  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.08.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.66. | Контрольная точка 1.5.10  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.09.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.67. | Контрольная точка 1.5.11  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.10.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.68. | Контрольная точка 1.5.12  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.11.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.69. | Контрольная точка 1.5.13  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.12.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.70. | Контрольная точка 1.5.14  Заключены соглашения по переданным полномочиям | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашения по переданным полномочиям | Нет информационной системы |
| 1.71. | Контрольная точка 1.5.15  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.01.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.72. | Контрольная точка 1.5.16  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.02.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.73. | Контрольная точка 1.5.17  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.03.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.74. | Контрольная точка 1.5.18  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.04.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.75. | Контрольная точка 1.5.19  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.05.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.76. | Контрольная точка 1.5.20  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.06.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.77. | Контрольная точка 1.5.21  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.07.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.78. | Контрольная точка 1.5.22  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.08.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.79. | Контрольная точка 1.5.23  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.09.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.80. | Контрольная точка 1.5.24  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.10.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.81. | Контрольная точка 1.5.25  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.11.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.82. | Контрольная точка 1.5.26  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.12.2026 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.83. | Контрольная точка 1.5.27  Заключены соглашения по переданным полномочиям | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашения по переданным полномочиям | Нет информационной системы |
| 1.84. | Контрольная точка 1.5.28  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.01.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.85. | Контрольная точка 1.5.29  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.02.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.86. | Контрольная точка 1.5.30  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.03.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.87. | Контрольная точка 1.5.31  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.04.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.88. | Контрольная точка 1.5.32  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.05.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.89. | Контрольная точка 1.5.33  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.06.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.90. | Контрольная точка 1.5.34  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.07.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.91. | Контрольная точка 1.5.35  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.08.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.92. | Контрольная точка 1.5.36  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.09.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.93. | Контрольная точка 1.5.37  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.10.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.94. | Контрольная точка 1.5.38  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.11.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.95. | Контрольная точка 1.5.38  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | до 15.12.2027 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.96. | Мероприятие (результат) 1.6. «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот» | Х | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Х | Нет информационной системы |
| 1.97. | Контрольная точка 1.6.1  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.98. | Контрольная точка 1.6.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.99. | Контрольная точка 1.6.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.100. | Контрольная точка 1.6.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.101. | Контрольная точка 1.6.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | Декабрь 2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Внесение сведений в ЕГРН | Нет информационной системы |
| 1.102. | Контрольная точка 1.6.11.  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.103. | Контрольная точка 1.6.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.104. | Контрольная точка 1.6.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.105. | Контрольная точка 1.6.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.106. | Контрольная точка 1.6.15. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет» | Декабрь 2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Внесение сведений в ЕГРН | Нет информационной системы |
| 1.107. | Мероприятие (результат) 1.7. «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками» | Х | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Х | Нет информационной системы |
| 1.108. | Контрольная точка 1.7.1  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.109. | Контрольная точка 1.7.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.110. | Контрольная точка 1.7.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.111. | Контрольная точка 1.7.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.112. | Контрольная точка 1.7.5. «Заключение договора аренды, договора купли - продажи муниципального имущества, земельного участка» | Декабрь 2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Договор аренды, договор купли-продажи | Журнал регистрации договор аренды, договоров купли-продажи |
| 1.113. | Контрольная точка 1.7.6  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.114. | Контрольная точка 1.7.7. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.115. | Контрольная точка 1.7.8. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.116. | Контрольная точка 1.7.9. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.117. | Контрольная точка 1.7.10. «Заключение договора аренды, договора купли - продажи муниципального имущества, земельного участка» | Декабрь 2026 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Договор аренды, договор купли-продажи | Журнал регистрации договор аренды, договоров купли-продажи |
| 1.118. | Контрольная точка 1.7.11.  «Закупка включена в план закупок» | 30.04.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.119. | Контрольная точка 1.7.12. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30.06.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.120. | Контрольная точка 1.7.13. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.08.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.121. | Контрольная точка 1.7.14. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.09.2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |
| 1.122. | Контрольная точка 1.7.15. «Заключение договора аренды, договора купли - продажи муниципального имущества, земельного участка» | Декабрь 2027 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | Договор аренды, договор купли-продажи | Журнал регистрации договор аренды, договоров купли-продажи |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Планировка территории»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Планировка территории» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено устойчивое развитие территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество утвержденных проектов планировки и межевания | возрастающий | ОМСУ | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения | Информационная система  отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено устойчивое развитие территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и (или) корректировка проекта планировки, межевания и нормативов градостроительного проектирования территории Белокалитвинского городского поселения | Приобретение товаров, работ и услуг | Градостроительная документация для планирования застройки и установления границ земельных участков | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 2 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Планировка территории»  (всего), в том числе: | Х | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| местный бюджет (всего): | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Разработка и (или) корректировка проекта планировки, межевания и нормативов градостроительного проектирования территории Белокалитвинского городского поселения», в том числе: |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено устойчивое развитие территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. « Разработка и (или) корректировка проекта планировки, межевания и нормативов градостроительного проектирования территории Белокалитвинского городского поселения » | Х | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, и.о. начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Закупка включена в план закупок» | 15.03.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 15.04.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | информационная справка | Нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.10.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | акт | Нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.11.2025 | Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения (Пушкарская Наталья Николаевна, исполняющий обязанности начальника отдела земельных и имущественных отношений) | платежное поручение | Нет информационной системы |