

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 года № 119

г. Белая Калитва

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год |

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от 18.03.2022 №119

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 на территории Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 635 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для повышения благоустроенности общественных территорий на территории Белокалитвинского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения»;

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» работы в 2021 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство общественных территорий» работы в 2021 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.4. «Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» работы в 2021 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.5. «Услуги строительного контроля» работы в 2021 году не запланированы, средства не предусмотрены;

Основное мероприятие 1.6. «Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.7. «Реализация инициативных проектов» выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.8. «Благоустройство и содержание территории» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9. «Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Белокалитвинского городского поселения» основные мероприятия в 2021 году не предусмотрены.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В 2021 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2021 год составил –9 866,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 909,5 тыс. рублей;

районный бюджет – 1 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 957,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 9 866,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9 866,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 909,5 тыс. рублей;

районный бюджет – 1 000,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 957,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 9 257,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 302,3 тыс. рублей;

районный бюджет – 998,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 957,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

 Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил – 609,2 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по двум из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском городском поселении» - фактический показатель соответствует плану – 66,66%.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения», фактический показатель соответствует плану – 28,6%.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий», мероприятия по данному показателю на 2021 год не запланированы. Фактические значения соответствуют.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения», мероприятия по данному показателю на 2021 год не запланированы. Фактические значения соответствуют.

Показатель 2.2. «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения», мероприятия по данному показателю на 2021 год - фактический показатель соответствует плану – 20%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы. Подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1- 100%;

степень достижения целевого показателя 2- 100%;

степень достижения целевого показателя 3- 100%;

степень достижения целевого показателя 4- 0;

степень достижения целевого показателя 5- 0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программ по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 92,7%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 83%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 93,8%.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 92,3%, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 92,3%, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2024 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.11.2017 № 374.

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

|  |
| --- |
| Приложение 1к отчету о реализации муниципальной программы«Формирование современной городской среды на 2018 -2024 натерритории Белокалитвинского городского поселения»за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | отсутствие необходимости в выполнении работ |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.«Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов»  | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | работы не запланированы |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.«Благоустройство общественных территорий» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | в результате экономии |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.«Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | работы не запланированы |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.«Услуги строительного контроля» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.«Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.«Реализация проектов инициативного бюджетирования» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | в результате экономии |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8.«Благоустройство и содержание территории» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9.«Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | работы не запланированы |
| 2.2 | Основное мероприятия 2.2.«Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | работы не запланированы |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.«Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГПКузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | работы не запланированы |

Приложение 2

к отчёту о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на 2018 -2024 на территории

Белокалитвинского

 городского поселения»

за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения»  | **Всего**  | **9 866,7** | **9 866,7** | **9 257,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 957,2 | 1 957,2 | 1 957,2 |
| районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 998,0 |
| местный бюджет | 6 909,5 | 6 909,5 | 6 302,3 |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | **Всего**  | **9 866,7** | **9 866,7** | **9 257,5** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 957,2 | 1 957,2 | 1 957,2 |
| районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 998,0 |
| местный бюджет | 6 909,5 | 6 909,5 | 6 302,3 |
| Основное мероприятие 1.1.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | *всего*  | *2 530,0* | *2 530,0* | *2 060,8* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 998,0 |
| местный бюджет | 1 530,0 | 1 530,0 | 1 062,8 |
| Основное мероприятие 1.2.«Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | *всего*  | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.«Благоустройство общественных территорий» | *всего*  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.«Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» | *всего* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.«Услуги строительного контроля» | *всего* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6.«Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» | *всего*  | *1 142,2* | *1 142,2* | *1 112,8* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 142,2 | 1 142,2 | 1 112,8 |
| Основное мероприятие 1.7.«Реализация проектов инициативного бюджетирования» | *всего*  | *4 378,1* | *4 378,1* | *4 310,1* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 957,2 | 1 957,2 | 1 957,2 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 420,9 | 2 420,9 | 2 352,9 |
| Основное мероприятие 1.8.«Благоустройство и содержание территории» | *всего*  | *1 736,4* | *1 736,4* | *1 693,8* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 736,4 | 1 736,4 | 1 693,8 |
| Основное мероприятие 1.9.«Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» | *всего*  | *80,0* | *80,0* | *80,0* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2024 на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1 | Доля благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском городском поселении | процентов | 50,0 | 66,6 | 66,66 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» |
| 1.1 | Благоустроенные общественные территории от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения | процентов | 28,6 | 28,6 | 28,6 | - |
| 1.2. | Обустроенные места массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» |
| 2.1. | Благоустроенные дворовые территории многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения | процентов | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Руководители и специалисты жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения | процентов | 0 | 20 | 20 | - |