

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.03.2025 № 125

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.11.2017 № 374**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 07.08.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения» и распоряжением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.11.2017 № 374 «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы на территории Белокалитвинского городского поселения», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения |  | Н.А. Тимошенко |

«Приложение № 1

к постановлению

 Администрации Белокалитвинского

 городского поселения

от 13.03.2025 № 124

«Приложение

к постановлению

 Администрации Белокалитвинского

 городского поселения

от 09 ноября 2017 года № 374

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Белокалитвинского городского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Белокалитвинского городского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Белокалитвинского городского поселения»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения» определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году увеличен на 23 процента по итогам 2024 года.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территории Белокалитвинского городского поселения.

Создания комфортных условий проживания на территории Белокалитвинского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства города Белая Калитва будет способствовать концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Белокалитвинского городского поселения»

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории Белокалитвинского городского поселения.

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Белокалитвинского городского поселение;

повышение уровня качества и комфорта территории Белокалитвинского городского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

 целями и показателями государственных программ Ростовской области, муниципальных программ Белокалитвинского района

 Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области "Формирование современной городской среды на территории Ростовской области", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 N 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

 эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом "Формирование комфортной городской среды".

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [N 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=08.08.2024) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 [N 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=08.08.2024) «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&date=08.08.2024) Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития Белокалитвинского городского поселения с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий в Белокалитвинском городском поселении.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы  | – | Стацура Алексей Александрович, заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы  | – | этап I: 2018 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы  | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 899 883,6 тыс. рублей:этап I: 686 729,2 тыс. рублей;этап II: 213 154,4 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | государственная программа Ростовской области «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=08.08.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей | Документ | Ответственный за достижение пока | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1.1 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году [<\*>](#Par222) | ОМСУ | возрастание | процентов | ведомственный | 59,1 | 2024 | 60,3 | 63 | 65 | 69 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=08.08.2024) Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации",Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109  | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - | - |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ОМСУ | возрастание | единиц | ведомственный | 16 | 2024 | 18[<\*\*\*>](#Par223) | 20[<\*\*\*\*>](#Par223) | 22[<\*\*\*\*>](#Par223) | 28[<\*\*\*\*>](#Par223) | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации",Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - | - |

<\*> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р прирост среднего индекса качества городской среды в 2030 году по отношению к 2019 году должен составить 50 процентов, до настоящего времени реализация национального проекта не продлена.

[<\*\*\*>](#Par223)Значение показателя "Количество благоустроенных общественных территорий" указано в соответствии с реализацией регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектах на территории Белокалитвинского городского поселения, а также с учетом создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, запланированных к реализации. Значение показателя будет уточнено после доведения строительства объектов на территории Белокалитвинского городского поселения.

[<\*\*\*\*>](#Par223) Благоустроенные общественные территории:

1. хоккейная площадка (ПКиО "Молодёжный);
2. раздевалки для спортсменов (ПКиО "Молодёжный);
3. сквер «70 лет Победы»,
4. сквер «Афганцам»,
5. сквер «Сафарова»,
6. площадь «Майдан»,
7. площадь «Театральная»,
8. Каплица;
9. стела «Первым металлургам»,
10. благоустройство земельного участка, - «Всем строителям посвящается»,
11. сквер «Хлеборобам» посвященный «Всем работающим на земле»,
12. благоустройство земельного участка вокруг стелы "К. Марксу и Ф. Энгельсу (Вокзальная 381),
13. территория вокруг ЗАГСа (Матросова 4а);
14. благоустройство мемориала «Воинам-освободителям» по ул. Атаева 100а;
15. территория по ул. Энтузиастов;
16. парк «им. Маяковского»;
17. сквер «Молодежный»;
18. «Капитальный ремонт скульптурной композиции «Жертвам политических репрессий»;
19. Благоустройство проспекта Металлургов;

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=08.08.2024) единиц измерения;

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей национальных проектов
	1. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»

Куратор – Стацура Алексей Александрович, заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселенияОтветственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;сформированы новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.1.2 | Созданы механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городского поселения с учетом индекса качества городской среды | улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;вовлечены граждане старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. Комплексы процессных мероприятий

|  |
| --- |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий«Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения»Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 2.1.1. | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения уровнем благоустройства территорий Белокалитвинского городского поселения | обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Ростовской области | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения»Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.2.1. | Проведены мероприятия по развитию и содержанию сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения | улучшение качества уличного освещения | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемуниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения» (всего),в том числе: | 125 646,5 | 45 262,3 | 42 245,6 | 213 154,4 |
| местный бюджет  | 100 653,6 | 45 262,3 | 42 245,6 | 188 161,5 |
| федеральный бюджет | 24 493,0 | 0,0 | 0,0 | 24 493,0 |
| областной бюджет | 499,9 | 0,0 | 0,0 | 499,9 |
| бюджет Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»,в том числе: | 34 380,0 | 0,0 | 0,0 | 34 380,0 |
| местный бюджет  | 9 387,1 | 0,0 | 0,0 | 9 387,1 |
| федеральный бюджет | 24 493,0 | 0,0 | 0,0 | 24 493,0 |
| областной бюджет | 499,9 | 0,0 | 0,0 | 499,9 |
| бюджет Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий«Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» (всего),в том числе: | 76 354,7 | 36 110,2 | 32 772,1 | 145 237,0 |
| местный бюджет  | 76 354,7 | 36 110,2 | 32 772,1 | 145 237,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | 14 911,8 | 9 152,1 | 9 473,5 | 33 537,4 |
| местный бюджет  | 14 911,8 | 9 152,1 | 9 473,5 | 33 537,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | – | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | – | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1.1. | Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения | возраста-ния | ОМСУ | процент | 59,1 | 61,9 | 63,0 | 64,1 | 67,7 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | – |
| 1.2. | Количество благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения | возраста-ния | ОМСУ | количество | 13 | 18 | 20 | 22 | 28 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - |

 Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=08.08.2024) единиц измерения;

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий«Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения» | оказание услуг (выполнение работ) | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | единиц | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2«Расходы на реализацию инициативных проектов»  | приобретение товаров, работ, услуг | повышение качества строительного и авторского контроля по объектам благоустройства общественных территорий | единиц | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3«Расходы по благоустройству и содержанию территории Белокалитвинского городского поселения»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение эстетического вида;повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | единиц | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4«Расходы на обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение общественного порядка | единиц | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5«Расходы на устройство, приобретение и установку объектов благоустройства»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение эстетического вида;повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | единиц | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 6«Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора»  | приобретение товаров, работ, услуг | повышение качества строительного и авторского контроля по объектам благоустройства общественных территорий | единиц | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 7«Расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству общественных территорий»  | приобретение товаров, работ, услуг | повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | единиц | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 8«Расходы на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию и благоустройство объектов на общественных территориях Белокалитвинского городского поселения»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение эстетического вида;повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий | единиц | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Благоустройство и содержание территории Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 76 354,7 | 36 110,2 | 32 772,1 | 145 237,0 |
| местный бюджет |  | 76 354,7 | 36 110,2 | 32 772,1 | 145 237,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 42 076,3 | 35 039,0 | 31 100,9 | 108 216,2 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 00590 610 | 42 076,3 | 35 039,0 | 31 100,9 | 108 216,2 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Расходы на реализацию инициативных проектов» (всего), в том числе: | Х | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 800,0 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 28110 240 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 800,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3 «Расходы по благоустройству и содержанию территории Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 13 236,8 | 819,4 | 1 019,4 | 15 075,6 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 28390 240 | 13 236,8 | 819,4 | 1 019,4 | 15 075,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4 «Расходы на обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» (всего), в том числе: | Х | 3 144,8 | 151,8 | 151,8 | 3 448,4 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 28530 240 | 3 018,3 | 0,0 | 0,0 | 3 018,3 |
| 951 0314 10 4 01 28530 240 | 126,5 | 151,8 | 151,8 | 430,1 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5 «Расходы на устройство, приобретение и установку объектов благоустройства» (всего), в том числе: | Х | 3 250,0 | 100,0 | 100,0 | 3 450,0 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 28810 240 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 6 «Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора» (всего), в том числе: | Х | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 28860 240 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) 7 «Расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству общественных территорий» (всего), в том числе: | Х | 2 756,0 | 0,0 | 0,0 | 2 756,0 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 28880 240 | 2 756,0 | 0,0 | 0,0 | 2 756,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие (результат) 8 «Расходы на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию и благоустройство объектов на общественных территориях Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 10 740,8 | 0,0 | 0,0 | 10 740,8 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 01 28030 240 | 10 740,8 | 0,0 | 0,0 | 10 740,8 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Белокалитвинского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача "Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между Администрацией Белокалитвинского городского поселения и МБУ "Центр благоустройства и озеленения"  | до 31 декабря 2024 года | финансово-экономический отдел (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела);Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | соглашение | нетинформационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между Администрацией Белокалитвинского городского поселения и МБУ "Центр благоустройства и озеленения" | до 31 декабря 2025 года | финансово-экономический отдел (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела);Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | соглашение | нетинформационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между Администрацией Белокалитвинского городского поселения и МБУ "Центр благоустройства и озеленения" | до 31 декабря 2026 года | финансово-экономический отдел (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела);Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | соглашение | нетинформационной системы |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 2. «Расходы на реализацию инициативных проектов» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 2.1.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 2.5. Начало конкурсного отбора инициативных проектов | 5 февраля 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | - | нетинформационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 2.6. Сбор инициатив о выдвижении инициативных проектов на сайте <https://vmeste.donland.ru/> | с 05.02.2025 г. по 24.02.2025 г. | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | <https://vmeste.donland.ru/> | нетинформационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 2.7. Голосование за инициативы на сайте <https://vmeste.donland.ru/> | с 20.03.2025 г. по 08.04.2025 г. | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | <https://vmeste.donland.ru/> | нетинформационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 2.8. Направление заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов в министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области и исполнительные органы Ростовской области по компетенции | не позднее 08.05.2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | заявка | нетинформационной системы |
| 1.14. | Контрольная точка 2.9.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.15. | Контрольная точка 2.10. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.16. | Контрольная точка 2.11. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.17. | Контрольная точка 2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.18. | Контрольная точка 2.5. Начало конкурсного отбора инициативных проектов | 5 февраля 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | - | нетинформационной системы |
| 1.19. | Контрольная точка 2.6. Сбор инициатив о выдвижении инициативных проектов на сайте <https://vmeste.donland.ru/> | с 05.02.2027 г. по 24.02.2027 г. | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | <https://vmeste.donland.ru/> | нетинформационной системы |
| 1.20. | Контрольная точка 2.7. Голосование за инициативы на сайте <https://vmeste.donland.ru/> | с 20.03.2027 г. по 08.04.2027 г. | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | <https://vmeste.donland.ru/> | нетинформационной системы |
| 1.21. | Контрольная точка 2.8. Направление заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов в министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области и исполнительные органы Ростовской области по компетенции | не позднее 08.05.2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | заявка | нетинформационной системы |
| 1.22. | Мероприятие (результат) 3. «Расходы по благоустройству и содержанию территории Белокалитвинского городского поселения»  | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.23. | Контрольная точка 3.1.«Закупка включена в план закупок» | Январь2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.24. | Контрольная точка 3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.25. | Контрольная точка 3.3. «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.26. | Контрольная точка 3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.27. | Контрольная точка 3.5.«Закупка включена в план закупок» | Январь2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.28. | Контрольная точка 3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.29. | Контрольная точка 3.3. «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.30. | Контрольная точка 3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.31. | Контрольная точка 3.5.«Закупка включена в план закупок» | Январь2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.32. | Контрольная точка 3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.33. | Контрольная точка 3.3. «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.34. | Контрольная точка 3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.35. | Мероприятие (результат) 4. «Расходы на обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей»  | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.36. | Контрольная точка 4.1.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.37. | Контрольная точка 4.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.38. | Контрольная точка 4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.38. | Контрольная точка 4.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.39. | Контрольная точка 4.5.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.40. | Контрольная точка 4.6. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.41. | Контрольная точка 4.7. «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.42. | Контрольная точка 4.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.43. | Контрольная точка 4.9.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.44. | Контрольная точка 4.10. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.45. | Контрольная точка 4.11. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.46. | Контрольная точка 4.12. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.47. | Мероприятие (результат) 5. «Расходы на устройство, приобретение и установку объектов благоустройства»  | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.48. | Контрольная точка 5.1.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.49. | Контрольная точка 5.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.50. | Контрольная точка 5.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.51. | Контрольная точка 5.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.52. | Контрольная точка 5.5.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.53. | Контрольная точка 5.6. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.54. | Контрольная точка 5.7. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.55. | Контрольная точка 5.8. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.56. | Контрольная точка 5.9.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.57. | Контрольная точка 5.10. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.58. | Контрольная точка 5.11. «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.59. | Контрольная точка 5.12. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.60. | Мероприятие (результат) 6. «Расходы на осуществление строительного контроля и авторского надзора»  | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.61. | Контрольная точка 6.1.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.62. | Контрольная точка 6.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.63. | Контрольная точка 6.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.64. | Контрольная точка 6.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.65. | Мероприятие (результат) 7. «Расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту, строительству, реконструкции и благоустройству общественных территорий»  | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.66. | Контрольная точка 7.1.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.67. | Контрольная точка 7.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.68. | Контрольная точка 7.3. «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.69. | Контрольная точка 7.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.70. | Мероприятие (результат) 8. «Расходы на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию и благоустройство объектов на общественных территориях Белокалитвинского городского поселения»  | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.71. | Контрольная точка 8.1.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.72. | Контрольная точка 8.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.73. | Контрольная точка 8.3 «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт | нет информационной системы |
| 1.74. | Контрольная точка 8.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий  | – | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | – | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Белокалитвинского городского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2024) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения» |
| 1.1. | Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения | возраста-ния | ОМСУ | км. | 60,2 | 61,4 | 62,9 | 63,5 | 65 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | – |

 Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=08.08.2024) единиц измерения;

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результатапо годам реализации |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий«Оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1«Расходы на уличное (наружное) освещение территории Белокалитвинского городского поселения» | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение качества уличного освещения, оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения | единиц | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2«Ремонт и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение качества уличного освещения, оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения | единиц | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3«Технологическое присоединение к электрическим сетям»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение качества уличного освещения, оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения | единиц | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 4«Капитальный ремонт, строительство и реконструкцию сетей уличного освещения»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение качества уличного освещения, оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения | единиц | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 5«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сетей уличного освещения, а также для проведения оценки достоверности определения сметной стоимости проектных работ, услуги строительного контроля и авторского надзора»  | приобретение товаров, работ, услуг | улучшение качества уличного освещения, оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения | единиц | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиекомплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» (всего),в том числе: | Х | 14 911,8 | 9 152,1 | 9 473,5 | 33 537,4 |
| местный бюджет | Х | 14 911,8 | 9 152,1 | 9 473,5 | 33 537,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1«Расходы на уличное (наружное) освещение территории Белокалитвинского городского поселения» (всего),в том числе: | Х | 11 213,5 | 7 952,1 | 8 172,7 | 27 338,3 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 02 28340 240 | 11 213,5 | 7 952,1 | 8 172,7 | 27 338,3 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2«Ремонт и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» (всего),в том числе: | Х | 2 966,7 | 1 200,0 | 1 300,8 | 5 467,5 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 02 28350 240 | 2 966,7 | 1 200,0 | 1 300,8 | 5 467,5 |
| 4. | Мероприятие (результат) 3«Технологическое присоединение к электрическим сетям» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) 4«Капитальный ремонт, строительство и реконструкцию сетей уличного освещения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 5«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сетей уличного освещения, а также для проведения оценки достоверности определения сметной стоимости проектных работ, услуги строительного контроля и авторского надзора» (всего), в том числе: | Х | 731,6 | 0,0 | 0,0 | 731,6 |
| местный бюджет | 951 0503 10 4 02 28800 410 | 731,6 | 0,0 | 0,0 | 731,6 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача "Оснащение территории Белокалитвинского городского поселения достаточной сетью уличного освещения" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1«Расходы на уличное (наружное) освещение территории Белокалитвинского городского поселения»  | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.«Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.6 | Контрольная точка 1.5.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.«Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8.«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10.«Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12.«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 2«Ремонт и содержание сетей уличного освещения на территории Белокалитвинского городского поселения» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.16. | Контрольная точка 2.2.«Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.17. | Контрольная точка 2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.19. | Контрольная точка 2.5.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.20. | Контрольная точка 2.6.«Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.21 | Контрольная точка 2.7.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.22. | Контрольная точка 2.8.«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2026 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.23. | Контрольная точка 2.9.«Закупка включена в план закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.24. | Контрольная точка 2.10.«Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Январь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.25. | Контрольная точка 2.11.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.26. | Контрольная точка 2.12.«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Январь-Декабрь 2027 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.27. | Мероприятие (результат) 3«Технологическое присоединение к электрическим сетям» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.28. | Мероприятие (результат) 4«Капитальный ремонт, строительство и реконструкцию сетей уличного освещения» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.29. | Мероприятие (результат) 5«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сетей уличного освещения, а также для проведения оценки достоверности определения сметной стоимости проектных работ, услуги строительного контроля и авторского надзора» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.30. | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | Март 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.31. | Контрольная точка 2.2.«Сведения о муниципальном контракте (договоре) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | Март 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.32. | Контрольная точка 2.3.«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Сентябрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |
| 1.33. | Контрольная точка 2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | Сентябрь 2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | информационная справка | нет информационной системы |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.