

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 От 09.06.2025 года № 255

г. Белая Калитва

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 30.08.2007 года № 86 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском городском поселении», руководствуясь постановлением Правительства Ростовской области от 05.05.2025 № 343 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет:**

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Заместителю главы Администрации Белокалитвинского городского поселения, руководителям структурных подразделений по курируемым направлениям, руководителям муниципальных бюджетных учреждений Белокалитвинского городского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Белокалитвинского городского поселения Д.В. Бессалов

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

 городского поселения

от 09.06. 2025 года № 255

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| №п/п | Содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение оценки налоговых расходов Белокалитвинского городского поселения | до 15.07.2025 | Финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 2. | Подготовка обоснованной оценки неналогового потенциала по поселению на 2026-2028 годы по доходам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности Белокалитвинского городского поселения (далее – поселение)  | до 25.08.2025 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Пушкарская Н.Н.  |
| 3. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2026 – 2028 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам: налог на доходы физических лиц,единый сельскохозяйственный налог,налог на имущество физических лиц,транспортный налог,земельный налог. | до 25.08.2025 | Ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Ефремкина М.Н. совместно с Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Ростовской области; ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Щетинкина А.С.  |
| 4. | Разработка распоряжения Администрации поселения «О прогнозе социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на 2026-2028 годы»  | до 28.10.2025 | Ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Ефремкина М.Н. |
| 5. | Подготовка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения  | до 20.08.2025 | Заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселения, руководители структурных подразделений, руководители МБУ Белокалитвинского городского поселения |
| 6. | Подготовка объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, водоснабжения, водоотведения, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Администрации поселения и муниципальных бюджетных учреждений поселения на 2026-2028 годы | до 25.08.2025 | Старший инспектор финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Лысенко О.А. |
| 7. | Предоставление структурными подразделениями Администрации Белокалитвинского городского поселения предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2026 – 2028 годы с учетом формирования в составе муниципальных программ структурных элементов (региональный проект, муниципальный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий) по установленной форме  | до 15.09.2025 | Руководители структурных подразделений Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 8. | Формирование и представление Главе Администрации поселения параметров бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе:- прогноза поступлений доходов;- предельных показателей расходов бюджета поселения  | до 30.10.2025 | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А., ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Ефремкина М.Н. |
| 9. | Подготовка и внесение в Собрание депутатов Белокалитвинского городского поселения проекта решения о внесении изменений в решение от 18.09.2008 года № 132 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского городского поселения» (при необходимости)  | до 01.11.2025 | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И. |
| 10.  | Разработка и согласование с финансово-экономическим отделом проектов муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2025 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы поселения | до 24.10.2025 | Руководители структурных подразделений по курируемым направлениям, руководители МБУ Белокалитвинского городского поселения |
| 11.  | Подготовка паспортов муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения (проектов изменений в указанные паспорта)  | до 24.10.2025 | Ответственные исполнители муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения |
| 12. | Подготовка постановления Администрации Белокалитвинского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белокалитвинского городского поселения на 2026-2028 годы»  | до 15.11.2025 | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Ефремкина М.Н. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации поселения «Об основных направлениях долговой политики Белокалитвинского городского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (в случае необходимости) | до 15.11.2025 | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И. |
| 14. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов поселения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с пояснительной запиской (при необходимости) | до 01.11.2025 | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Пушкарская Н.Н Заведующий сектором. |
| 15. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития поселения за 9 месяцев 2025 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития поселения за 2025 год | до 28.10.2025 | Ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Ефремкина М.Н.  |
| 16.  | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизиро­ванной системы управления общественными финансами в Ростовской области | до 08.11.2025 | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации поселения Марушкина М.А., ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Ефремкина М.Н. |
| 17. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения «О бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» для внесения в Собрание депутатов Белокалитвинского городского поселения с документами и материалами в соответствии со ст. 22 Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском городском поселении, утвержденного решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 30.08.2007 года № 86 | до 14.11.2025 | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации поселения Марушкина М.А., ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Ефремкина М.Н. |

Начальник общего отдела М.В. Баранникова