

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.09.2024 № 412

г. Белая Калитва

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.06.2022 № 281 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет:**

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 23.07.2012 № 112.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения, состав и деятельность которой утверждены постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.06.2022 № 281 обеспечить проведение мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение 1).

3.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения (приложение 2).

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Белокалитвинского городского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского городского поселения Стацуру А.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 27.09.2024 г. № 412

**Этапы градостроительного зонирования**

**1 этап:**

Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения, внесение изменений в градостроительные регламенты.

**2 этап:**

Оформление текстовых материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения. Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения.

**3 этап:**

Утверждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения или направление проекта главе Администрации Белокалитвинского городского поселения на доработку.

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 27.09.2024 г. № 412

**Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| 1 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения (далее – Проект) | 10 дней | Отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района |
| 2 | Проверка Проекта  | В течение 25 дней со дня получения Проекта | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения |
| 3 | Представление Проекта главе Администрации Белокалитвинского городского поселения | 7 дней  | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения |
| 4 | Принятие решения о направлении Проекта в Собрание депутатов Белокалитвинского городского поселения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления (при необходимости)  | В течение 10 дней после представления Проекта  | Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 5 | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Администрации Белокалитвинского городского поселения, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | в течение 10 дней после принятия решения Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения об утверждении Проекта | Администрация Белокалитвинского городского поселения |

Начальник общего отдела М.В. Баранникова