

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.10.2024 № 468

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 627**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», распоряжением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 627 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» изменения, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 24.10.2024 года № 468

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от 03 декабря 2018 года № 627»

Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения   
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1. «Пожарная безопасность».  2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций». |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике  и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;  обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;  обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах;  поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;  повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;  создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| Целевые индикаторы  и показатели  муниципальной программы | – | количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество обученных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - областная подсистема РСЧС); охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения; |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | – | этапы реализации муниципальной программы  не выделяются;  срок реализации программы – 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение  муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 42 682,0 тыс. рублей, всего:  в 2019 году – 2 716,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 3 106,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 3 246,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 4 089,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 4 121,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 4 636,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 4 586,1 тыс. рублей;  в 2026 году – 4 586,1 тыс. рублей;  в 2027 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 2 898,4 тыс. рублей;  За счет средств областного бюджета 426,6 тыс. рублей, всего:  в 2022 году – 426,6 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета 42 255,4 тыс. рублей, всего:  в 2019 году – 2 716,3 тыс. рублей;  в 2020 году – 3 106,4 тыс. рублей;  в 2021 году – 3 246,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 3 663,2 тыс. рублей;  в 2023 году – 4 121,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 4 636,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 4 586,1 тыс. рублей;  в 2026 году – 4 586,1 тыс. рублей;  в 2027 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2029 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 2 898,4 тыс. рублей;  Средства местных бюджетов, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются муниципальными правовыми актами. |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | – | сокращение числа пожаров на территории поселения;  повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  улучшение системы информирования населения на территории Белокалитвинского городского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;  повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций  и происшествий на воде;  повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Белокалитвинского городского поселения;  повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению  и ликвидации возможных угроз, а также  по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений;  улучшение состояния источников наружного водоснабжения (гидрантов) |

Паспорт

подпрограммы «Пожарная безопасность»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма № 1) |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | – | Старший инспектор по ГО и ЧС Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Белокалитвинского городского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации пожаров;  поддержание постоянной готовности сил и средств |
| Целевые  индикаторы  и показатели  подпрограммы |  | обеспечивающих пожарную безопасность;  количество выездов на тушение пожаров;  количество людей, спасенных при пожарах |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы № 1 не выделяются,  срок реализации подпрограммы № 1 – 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы № 1 составляет 787,5 тыс. рублей:  в 2019 году – 18,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 225,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 15,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 479,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 50,0 тыс. рублей.  За счет средств областного бюджета 426,6 тыс. рублей:  в 2022 году – 426,6 тыс. рублей;  За счет средств местного бюджета 360,9 тыс. рублей:  в 2019 году – 18,2 тыс. рублей;  в 2020 году – 225,3 тыс. рублей;  в 2021 году – 15,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 52,4 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение рисков возникновения пожаров  и смягчение их возможных последствий;  повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. |

Паспорт подпрограммы

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма № 2) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Старший инспектор по ГО и ЧС Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Белокалитвинского городского поселения |
| Программно-целевые инструменты  подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера;  обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах;  обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств на территории Белокалитвинского городского поселения к действиям по предназначению;  поддержание в постоянной готовности  и реконструкция региональной системы оповещения населения Белокалитвинского городского полселения |
| Целевые показатели подпрограммы | – | количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество обученных специалистов областной подсистемы РСЧС; количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты; охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения; |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | – | этапы реализации подпрограммы № 2 не выделяются,  срок реализации подпрограммы № 2 – 2019 – 2030 годы |
| Ресурсное обеспечение  подпрограммы | – | объем финансирования подпрограммы № 2 составляет 41 894,5 тыс. рублей, в том числе (за счет средств местного бюджета):  в 2019 году – 2 698,1 тыс. рублей;  в 2020 году – 2 881,1 тыс. рублей;  в 2021 году – 3 231,6 тыс. рублей;  в 2022 году – 3 610,8 тыс. рублей;  в 2023 году – 4 121,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 4 586,1 тыс. рублей;  в 2025 году – 4 586,1 тыс. рублей;  в 2026 году – 4 586,1 тыс. рублей;  в 2027 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2028 году – 2 898,4тыс. рублей;  в 2029 году – 2 898,4 тыс. рублей;  в 2030 году – 2 898,4 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | – | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов областной подсистемы РСЧС к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  улучшение системы информирования населения на территории Белокалитвинского городского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  проведение профилактических мероприятий  по предотвращению чрезвычайных ситуаций;  повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;  оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. |

Приоритеты и цели муниципальной   
политики Белокалитвинского городского поселения в сфере защиты   
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,   
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Основными приоритетами муниципальной политики Белокалитвинского городского поселения в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Белокалитвинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, и происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств на территории Белокалитвинского городского поселения к действиям по предназначению;

поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

На территории Белокалитвинского городского поселения существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.

Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:

в повседневном режиме – для социально полезных целей;

в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения руководящего состава и населения.

В управлении силами и средствами важную роль занимает подготовка и обучение руководителей и специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Белокалитвинского городского поселения является муниципальная программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены   
в приложении № 1.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены   
в приложении № 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1  к муниципальной программе Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  показателя | Вид показателя | Единица измере­ния | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | местный | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | местный | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Показатель 3. Охват населения оповещаемого системой оповещения | местный | тыс. человек | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| местный | процент | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| 4 | Показатель 4. Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | местный | единиц | 13 | 37 | 18 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | местный | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатель 2. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | местный | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Охват населения оповещаемого системой оповещения | местный | тыс. человек | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| местный | процент | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
| 2 | Показатель 2. Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | местный | единиц | 13 | 37 | 18 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Белокалитвинского

городского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | | Участник, ответственный  за исполнение основного мероприятия | | Срок | | | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | | | Последствия  не реализации основного  мероприятия | |
| начала  реализации | окончания  реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | |
|  | Подпрограмма 1. « Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2019г. | | | 2030г. | | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | снижение уровня противопожар­ной защищенности населения, снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. приобретение средств оповещения и пожаротушения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2019г. | | | 2030г. | | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей при пожарах | | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2022г. | | | 2030г. | | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей при пожарах | | |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2019 г. | 2030 г. | | повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении пожара и ЧС | | | | снижение уровня защиты населения и территории Белокалитвинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и организация деятельности АСФ | | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2019г. | 2030г. | | содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | | | | снижение уровня защиты населения и территории Белокалитвинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Противоклещевая обработка | | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2019г. | 2030г. | | санитарное содержание территории | | | | снижение уровня защиты населения и территории Белокалитвинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.  Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) | | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2020г. | 2020г. | | санитарное содержание территории | | | | снижение уровня защиты населения и территории Белокалитвинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5  Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности средств оповещения населения | | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2022г. | 2030г. | | функционирование и поддержание в постоянной готовности средств оповещения населения | | | | снижение уровня защиты населения и территории Белокалитвинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6.  Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | | Администрация Белокалитвинского городского поселения | | 2023г. | 2030г. | | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | | | | снижение уровня защиты населения и территории Белокалитвинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций |

Приложение № 3

к муниципальной программе Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ  
 местного бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной   классификации | | | | Объем расходов, всего  (тыс. руб.)  2019-2030 г.г. | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрез­вычайных ситуаций, пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | всего,  в том числе: | X | X | X | X | 42 255,4 | 2 716,3 | 3 106,4 | 3 246,6 | 3 663,2 | 4 121,0 | 4 636,1 | 4 586,1 | 4 586,1 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 |
| Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 42 255,4 | 2 716,3 | 3 106,4 | 3 246,6 | 3 663,2 | 4 121,0 | 4 636,1 | 4 586,1 | 4 586,1 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего, в том числе: | X | Х | Х | Х | 360,9 | 18,2 | 225,3 | 15,0 | 52,4 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Белокалитвинского городского поселения | X | Х | Х | Х | 360,9 | 18,2 | 225,3 | 15,0 | 52,4 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. приобретение средств оповещения и пожаротушения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | X | Х | Х | Х | 337,5 | 18,2 | 225,3 | 15,0 | 29,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.  приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | Х | Х | Х | Х | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Программа 2 «Защита населения от чрезвы­чайных ситуаций» | всего,  в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 41 894,5 | 2 698,1 | 2 881,1 | 3 231,6 | 3 610,8 | 4 121,0 | 4 586,1 | 4 586,1 | 4 586,1 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 |
| Основное мероприятие 2.1. подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 334,0 | 13,2 | 40,6 | 20,4 | 24,8 | 16,8 | 20,8 | 17,5 | 17,5 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| Основное мероприятие 2.2. содержание и организация деятельности АСФ | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 41 241,5 | 2 669,1 | 2 823,7 | 3 211,2 | 3 550,5 | 4 075,1 | 4 535,7 | 4 535,7 | 4 535,7 | 2 826,2 | 2 826,2 | 2 826,2 | 2 826,2 |
| Основное мероприятие 2.3. противоклещевая обработка | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 271,4 | 15,8 | - | - | 17,8 | 16,0 | 29,6 | 32,9 | 32,9 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Основное мероприятие 2.4.  Меры по предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 16,8 | - | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5.  мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности средств оповещения населения | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 17,7 | - | - | - | 17,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6.  Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 951 | Х | Х | Х | 13,1 | - | - | - | - | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах

РАСХОДЫ  
на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

| Наименование  муниципальной  программы, номер  и наименование подпрограммы | Источники  финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрез­вычайных ситуаций, пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего: | 42 682,0 | 2 716,3 | 3 106,4 | 3 246,6 | 4 089,8 | 4 121,0 | 4 636,1 | 4 586,1 | 4 586,1 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 42 255,4 | 2 716,3 | 3 106,4 | 3 246,6 | 3 663,2 | 4 121,0 | 4 636,1 | 4 586,1 | 4 586,1 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего: | 787,5 | 18,2 | 225,3 | 15,0 | 479,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 360,9 | 18,2 | 225,3 | 15,0 | 52,4 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего: | 41 894,5 | 2 698,1 | 2 881,1 | 3 231,6 | 3 610,8 | 4 121,0 | 4 586,1 | 4 586,1 | 4 586,1 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 |
| в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 41 894,5 | 2 698,1 | 2 881,1 | 3 231,6 | 3 610,8 | 4 121,0 | 4 586,1 | 4 586,1 | 4 586,1 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 | 2 898,4 |