

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.11.2023 № 516

г. Белая Калитва

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.06.2022 № 281 «Об утверждении Положения о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет:**

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 23.07.2012 № 112.

2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения, состав и деятельность которой утверждены постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.06.2022 №281 обеспечить проведение мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения.

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение 1).

3.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения (приложение 2).

4. Предложить заинтересованным лицам направлять предложения по подготовке проекта в письменном и электронном виде по адресу: ул. Энгельса, д.100, г. Белая Калитва, Ростовская область, 347042, электронная почта gp04449[@donland.ru](mailto:gp04449@donpac.ru).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене Белокалитвинского городского поселения и размещению на официальном сайте Администрации Белокалитвинского городского поселения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского городского поселения Стацуру А.А.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Бапранникова

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 09.11.2023 № 516

**Этапы градостроительного зонирования**

**1 этап:**

Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения, внесение изменений в карты градостроительного зонирования и (или) градостроительные регламенты.

**2 этап:**

Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения.

**3 этап:**

Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Белокалитвинского городского поселения, схеме территориального планирования Белокалитвинского района, схеме территориального планирования Ростовской области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии). В случае обнаружения несоответствий проекта направление его на доработку.

**4 этап:**

Принятие Председателем Собрания депутатов – главой Белокалитвинского городского поселения решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения. Организация и проведение публичных слушаний по проекту комиссией, подготовка протокола и заключения по результатам публичных слушаний. Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний.

**5 этап:**

Представление комиссией главе Администрации Белокалитвинского городского поселения проекта с приложением протоколов общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. Принятие решения главой Администрации Белокалитвинского городского поселения о направлении указанного проекта в Собрание депутатов Белокалитвинского городского поселения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

**6 этап:**

Утверждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения или направление проекта главе Администрации Белокалитвинского городского поселения на доработку в соответствии с результатами общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 09.11.2023 № 516

**Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| 1 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения (далее – Проект) | 30 дней | Проектная организация, отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района |
| 2 | Проверка Проекта | В течение 25 дней со дня получения Проекта | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения |
| 3 | Направление Проекта Председателю Собрания депутатов – главе Белокалитвинского городского поселения | После проверки Проекта | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Не позднее, чем через 10 дней со дня получения Проекта | Председатель Собрания депутатов – глава Белокалитвинского городского поселения |
| 5 | Проведение публичных слушаний по Проекту | Не более одного месяца с момента оповещения жителей о проведении публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения |
| 6 | Внесение изменений в Проект по результатам публичных слушаний (при необходимости) | В течение 10 дней | Проектная организация, отдел архитектуры Администрации Белокалитвинского района |
| 7 | Представление Проекта, протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний главе Администрации Белокалитвинского городского поселения | После завершения пунктов 5, 6 | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Белокалитвинского городского поселения |
| 8 | Принятие решения о направлении Проекта в Собрание депутатов Белокалитвинского городского поселения или об отклонении проекта и о направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления (при необходимости) | В течение 10 дней после представления Проекта | Глава Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 9 | Опубликование в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Администрации Белокалитвинского городского поселения, в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | После принятия решения Собранием депутатов Белокалитвинского городского поселения об утверждении Проекта | Администрация Белокалитвинского городского поселения |

Начальник общего отдела М.В. Баранникова