

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.02.2025 № 60

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 628**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 07.08.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения» и распоряжением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 628 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского городского поселения

от 12.02.2025 №60

«Приложение

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского

городского поселения

от 03.12.2018 № 628

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белокалитвинского городского поселения

"Развитие культуры, физической культуры и спорта"

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

"Развитие культуры и туризма"

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

"Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения "Развитие культуры, физической культуры и спорта" (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

В настоящее время на территории Белокалитвинского городского поселения осуществляют свою деятельность 3 муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры.

С 2017 по 2023 годы число учреждений культурно-досугового типа в Белокалитвинском городском поселении остается на одном уровне и составляет 4 объекта, кроме того действуют парк культуры и отдыха им. Маяковского и парк Молодежный.

Число общедоступных библиотек на 01.01.2024 года составило 6 единиц.

Число клубных формирований в Белокалитвинском городском поселении в 2023 году составило 56, а количество их участников – 883. Учреждениями культурно-досугового типа проведено 858 мероприятий.

В условиях постоянного усиления конкуренции в спорте высших достижений важно обеспечивать достойное место Белокалитвинского городского поселения на спортивной арене. В целом Белокалитвинское городское поселение характеризуется достаточно уверенной положительной динамикой в этом направлении.

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=20.09.2024) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в качестве одного из целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей к 2030 году, установлено увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов. Это основной показатель государственных программ развития физической культуры и спорта в России и субъектах Российской Федерации, а также федерального проекта "Спорт - норма жизни".

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Белокалитвинского городского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры, физической культуры и спорта определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Белокалитвинского района и Белокалитвинского городского поселения, в том числе:

[Законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450445&date=20.08.2024) Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444764&date=20.08.2024) от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429409&date=20.08.2024) от 20.10.2022 N 402-ФЗ "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=20.08.2024) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=20.08.2024) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

Областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=132557&date=20.08.2024) от 22.10.2004 N 177-ЗС "О культуре";

Областным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=118918&date=20.08.2024) от 03.11.2017 N 1217-ЗС "О развитии библиотечного дела в Ростовской области".

[Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=20.08.2024) Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;

совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры.

Приоритетные направления развития сфер культуры также определены:

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=294825&date=20.08.2024&dst=100009&field=134) государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 N 326-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=475519&date=20.08.2024&dst=100009&field=134) развития библиотечного дела Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 N 608-р;

[Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&date=20.08.2024&dst=106053&field=134) социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 N 864;

Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского района на период о 2030 года, утвержденной Решением собрания депутатов Белокалитвинского района от 27.12.2018 № 283;

Стратегией социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период о 2030 года, утвержденной Решением собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109.

Приоритетами в сфере физической культуры и спорта являются:

вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего, детей и молодежи;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва и наращивание материально-технического и финансового обеспечения ведущих и перспективных спортсменов Белокалитвинского городского поселения;

усиление конкурентоспособности Белокалитвинского городского поселения на районных, областных и международных спортивных соревнованиях;

расширение аудитории массовых физкультурно-спортивных мероприятий;

повышение уровня квалификации тренерского состава, привлечение в отрасль молодых специалистов.

Целью является обеспечение жителей Белокалитвинского городского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов Белокалитвинского городского поселения и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

## Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, физической культуры и спорта основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Белокалитвинского городского поселения;

развитие театрального, музыкального и хореографического искусства;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры;

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского городского поселения) приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

II. Паспорт

муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

"Развитие культуры, физической культуры и спорта"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Стацура Алексей Александрович, заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Белокалитвинского городского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом;  обеспечение жителей Белокалитвинского городского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Белокалитвинского городского поселения и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 процентов к 2030 году |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 529 668,4 тыс. рублей:  этап I: 366 384,3 тыс. рублей;  этап II: 163 284,1 тыс. рублей |
|  | | | |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | - | Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы "Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Белокалитвинского городского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях в три раза по сравнению с показателями 2019 года | ОМСУ | возрастание | тыс. ед. | ведомственный | 149,7 | 2023 | 224,5 | 249,4 | 274,4 | | 374,2 | [Стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&date=20.08.2024&dst=106053&field=134) социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения | увеличение числа посещений культурных мероприятий  в три раза  по сравнению  с показателем  2019 года | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество отремонтированных памятников, мемориалов, объектов культурного наследия муниципальной собственности | ОМСУ | возрастание | штуки | ведомственный | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | | 1 | Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | Администрация Белокалитвинского городского поселения,  муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения | - | информационная система отсутствует |
| 2. Цель муниципальной программы "Обеспечение жителей Белокалитвинского городского поселения возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Белокалитвинского городского поселения и увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение доли граждан Белокалитвинского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | ОМСУ | возрастание | процентов | статистический | 56,0 | 2023 | 59,9 | 61,9 | 64,0 | 70 | | Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района в рамках передаваемых полномочий | увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году | информационная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024) единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" | | | |
| Ответственный за реализацию: муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.1.1 | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения  в сфере культуры | число посещений культурных мероприятий |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий "Сохранение памятников и мемориалов" | | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Белокалитвинского городского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.2.1 | Поддержание в надлежащем состоянии памятников и мемориалов, находящихся на территории Белокалитвинского городского поселения | формирование ответственного, уважительного отношения к истории родного края | количество отремонтированных памятников, мемориалов, объектов культурного наследия муниципальной собственности |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий  "Развитие физической культуры и массового спорта "  Ответственный за реализацию: Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района в рамках передаваемых полномочий  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.3.1 | Вовлечение населения Белокалитвинского городского поселения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни | рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом | увеличение доли граждан Белокалитвинского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |

4. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения "Развитие культуры, физической культуры и спорта" (всего), в том числе: | 63 420,4 | 51 663,4 | 51 765,7 | 166 849,5 |
| федеральный бюджет | 1 427,7 | 0,0 | 0,0 | 1 427,7 |
| областной бюджет | 1 051,7 | 0,0 | 0,0 | 1 051,7 |
| местный бюджет | 59 739,2 | 50 481,6 | 50 583,9 | 160 804,7 |
| внебюджетные источники | 1 201,8 | 1 181,8 | 1 181,8 | 3 565,4 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" (всего), в том числе: | 62 173,4 | 50 546,4 | 50 648,7 | 163 368,5 |
| федеральный бюджет | 1 427,7 | 0,0 | 0,0 | 1 427,7 |
| областной бюджет | 1 051,7 | 0,0 | 0,0 | 1 051,7 |
| местный бюджет | 58 492,2 | 49 364,6 | 49 466,9 | 157 323,7 |
| внебюджетные источники | 1 201,8 | 1 181,8 | 1 181,8 | 3 565,4 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение памятников и мемориалов" (всего), в том числе: | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий " Развитие физической культуры и массового спорта " (всего), в том числе: | 1 117,0 | 1 117,0 | 1 117,0 | 3 351,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 117,0 | 1 117,0 | 1 117,0 | 3 351,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для развития культуры"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; И.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения "Развитие культуры, физической культуры и спорта" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения в сфере культуры" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Планируемое количество мероприятий в парках культуры и отдыха | возрастание | ОМСУ | единиц | 9\* | 2023 | 46 | 46 | 51 | 54 | МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» | - |
| 1.2. | Планируемое количество посещений на платной основе в парках культуры и отдыха | возрастание | ОМСУ | тыс. ед. | 12,9\* | 2023 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,3 | МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» | - |
| 1.3. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях,  у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | возрастание | ГП РФ | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения | - |

--------------------------------

<\*> На территории Муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» проводятся работы по благоустройству территории, поэтому базовое значение показателя значительно отличается от планируемых значений показателей.

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГП - государственная программа Ростовской области;

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения в сфере культуры" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Белокалитвинского городского поселения | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях,  у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Белокалитвинского городского поселения | проценты | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Обеспечено выполнение субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Белокалитвинского городского поселения | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры | Иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение качественного и своевременного исполнения обязательств в соответствии с заключенным соглашением в области культуры | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | оказание услуг (выполнение работ) | муниципальным учреждением  культурно-досугового  типа в населенном  пункте с числом  жителей до 50 тысяч  человек реализованы  мероприятия по  развитию и укреплению  материально-  технической базы | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реализация инициативного проекта («Капитальный ремонт структурной композиции «Жертвам политических репрессий», расположенной в 10 м на север относительно ориентира: г. Белая Калитва, ул. Большая, д. 11) | оказание услуг (выполнение работ) | произведен капитальный ремонт структурной композиции «Жертвам политических репрессий», расположенной в 10 м на север относительно ориентира: г. Белая Калитва, ул. Большая, д. 11 | проценты | 0 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реализация направления расходов | Иные мероприятия (результаты) | произведена независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры | единиц | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024) единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры" (всего), в том числе: | Х | 62 173,4 | 50 546,4 | 50 648,7 | 163 368,5 |
| федеральный бюджет | 1 427,7 | 0,0 | 0,0 | 1 427,7 |
| областной бюджет | 1 051,7 | 0,0 | 0,0 | 1 051,7 |
| местный бюджет | 58 492,2 | 49 364,6 | 49 466,9 | 157 323,7 |
| внебюджетные источники | 1 201,8 | 1 181,8 | 1 181,8 | 3 565,4 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 42 300,6 | 43 172,9 | 43 275,2 | 128 748,7 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0801 04 4 01 00590 610 | 41 098,8 | 41 991,1 | 42 093,4 | 125 183,3 |
| внебюджетные источники | Х | 1 201,8 | 1 181,8 | 1 181,8 | 3 565,4 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области | Х | 6 252,5 | 0,0 | 0,0 | 6 252,5 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0801 04 4 01 00590 610 | 6 252,5 | 0,0 | 0,0 | 6 252,5 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечено выполнение субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 821,1 | 183,3 | 183,3 | 1 187,7 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0801 04 4 01 00590 610 | 821,1 | 183,3 | 183,3 | 1 187,7 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1.4 «Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры» | Х | 10 230,7 | 7 190,2 | 7 190,2 | 24 611,1 |
| 5. | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 951 0801 04 4 01 87020 540 | 10 230,7 | 7 190,2 | 7 190,2 | 24 611,1 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.5 «Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Х | 1 736,3 | 0,0 | 0,0 | 1 736,3 |
| федеральный бюджет | 951 0801 04 4 01 L4670 610 | 1 427,7 | 0.0 | 0.0 | 1 427,7 |
| областной бюджет | 951 0801 04 4 01 L4670 610 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 292,5 |
| местный бюджет | 951 0801 04 4 01 L4670 610 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 16,1 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие (результат) 1.6  «Реализация инициативного проекта («Капитальный ремонт структурной композиции «Жертвам политических репрессий», расположенной в 10 м на север относительно ориентира: г. Белая Калитва, ул. Большая, д. 11)» | Х | 802,2 | 0,0 | 0,0 | 802,2 |
| 7. | областной бюджет | 951 0801 04 4 01 S4648 610 | 759,2 | 0,0 | 0,0 | 759,2 |
|  | местный бюджет | 951 0801 04 4 01 S4648 610 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) 1.7  «Реализация направления расходов» | Х | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | местный бюджет | 951 0804 04 4 01 99990 240 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения в сфере культуры" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | соглашение о предоставлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» | 28 ноября 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | предварительный отчет  о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. "Оплата произведена" | 26 декабря 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях,  у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1.  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые  для оказания услуги (выполнения работы) | 20 мая 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 28 ноября 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 26 декабря 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. "Оплата произведена" | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.3. " Обеспечено выполнение субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения " | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.1. " Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации " | 15 января 2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | соглашение о представлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.2. "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 3 ноября 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | договор, муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.3.  "Предоставлен предварительный отчет  о выполнении субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения" | 28 ноября 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | предварительный отчет  о выполнении субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.4. "Оплата произведена" | 26 декабря 2025 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.4.  "Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры" | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4.1.  «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области культуры» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашение по переданным полномочиям в области культуры | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.2.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 января  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.3.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 февраля  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.4.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 марта  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.5.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 апреля  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.6.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 мая  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.4.7.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июня  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.4.8.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июля  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.4.9.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 августа  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.4.10.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 сентября  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 1.4.11.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 октября  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 1.4.12.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 ноября  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 1.4.13.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 декабря  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.29. | Мероприятие (результат) 1.5.  "Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек " | Х | муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.30. | Контрольная точка 1.5.1.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету (между министерством культуры Ростовской области и администрацией Белокалитвинского городского поселения) | январь 2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела) | соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | государственная интегрированная информационная система управления общественными  финансами «Электронный бюджет» |
| 1.31. | Контрольная точка 1.5.2.  Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского городского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (между администрацией Белокалитвинского городского поселения и муниципальным бюджетным учреждением культуры Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система» | до 1 марта 2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского городского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | государственная интегрированная информационная система управления общественными  финансами «Электронный бюджет» |
| 1.32. | Контрольная точка 1.5.3.  «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2025 года» | 30 июня  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | отчет о реализации мероприятия по итогам 6 месяцев 2025 года | информационная система отсутствует |
| 1.33. | Контрольная точка 1.5.4.  «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30 сентября  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | отчет о реализации мероприятия по итогам 9 месяцев 2025 года | информационная система отсутствует |
| 1.34. | Контрольная точка 1.5.5.  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25 декабря  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | акт оказанных услуг (выполненных работ) или унифицированная форма  N ТОРГ-12 | информационная система отсутствует |
| 1.35. | Контрольная точка 1.5.6.  «Произведена оплата» | 30 декабря 2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.36. | Мероприятие (результат) 1.6.  «Реализация инициативного проекта («Капитальный ремонт структурной композиции «Жертвам политических репрессий», расположенной в 10 м на север относительно ориентира: г. Белая Калитва, ул. Большая, д. 11)» | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.37. | Контрольная точка 1.6.1.  Заключено соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского городского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (между администрацией Белокалитвинского городского поселения и муниципальным бюджетным учреждением культуры Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система» | 24 декабря  2024 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | соглашение о предоставлении из бюджета Белокалитвинского городского поселения субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | информационная система отсутствует |
| 1.38. | Контрольная точка 1.6.2.  Заключено соглашение между администрацией Белокалитвинского района и администрацией Белокалитвинского городского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | до 1 марта  2025 года | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства) | соглашение между администрацией Белокалитвинского района и администрацией Белокалитвинского городского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | информационная система отсутствует |
| 1.39. | Контрольная точка 1.6.3.  «Услуга оказана (работы выполнены)» | 25 декабря  2025 г. | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | акт оказанных услуг (выполненных работ) | информационная система отсутствует |
| 1.40. | Контрольная точка 1.6.4. «Произведена оплата» | 30 декабря 2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер); муниципальное бюджетное учреждение культуры Белокалитвинского городского поселения (Д.А. Элькин, директор) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.41. | Мероприятие (результат) 1.7.  «Реализация направления расходов» | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела) | Х | информационная система отсутствует |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения в сфере культуры" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | соглашение о предоставлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» | 27 ноября 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | предварительный отчет  о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. "Оплата произведена" | 28 декабря 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях,  у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1.  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые  для оказания услуги (выполнения работы) | 20 мая 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 27 ноября 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. "Оплата произведена" | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.3. " Обеспечено выполнение субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения " | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.1. " Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации " | 15 января 2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | соглашение о представлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.2. "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 3 ноября 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | договор, муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.3.  "Предоставлен предварительный отчет  о выполнении субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения" | 27 ноября 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | предварительный отчет  о выполнении субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.4. "Оплата произведена" | 28 декабря 2026 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.4.  "Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры" | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4.1.  «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области культуры» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашение по переданным полномочиям в области культуры | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.2.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 января  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.2.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 февраля  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.3.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 марта  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.4.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 апреля  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.5.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 мая  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.4.6.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июня  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.4.7.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июля  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.4.8.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 августа  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.4.9.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 сентября  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 1.4.10.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 октября  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 1.4.11.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 ноября  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 1.4.12.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 декабря  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2027 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Созданы условия для развития муниципальных учреждений Белокалитвинского городского поселения в сфере культуры" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | соглашение о предоставлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет  о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения» | 26 ноября 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | предварительный отчет  о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. "Оплата произведена" | 28 декабря 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.2 «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников  в организациях,  у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области» | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1.  Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые  для оказания услуги (выполнения работы) | 20 мая 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных мероприятий по доведению среднемесячной начисленной заработной платы » | 26 ноября 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | 28 декабря 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | справка финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. "Оплата произведена" | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»;  Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.3. " Обеспечено выполнение субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения " | Х | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | Х | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.1. " Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации " | 15 января 2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | соглашение о представлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.2. "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 3 ноября 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») | договор, муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.3.  "Предоставлен предварительный отчет  о выполнении субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения" | 27 ноября 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития»; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | предварительный отчет  о выполнении субсидии на иные цели муниципальными учреждениями культуры Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.3.4. "Оплата произведена" | 28 декабря 2027 г. | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития; финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.15. | Мероприятие (результат) 1.4.  "Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области культуры" | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.16. | Контрольная точка 1.4.1.  «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области культуры» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашение по переданным полномочиям в области культуры | информационная система отсутствует |
| 1.17. | Контрольная точка 1.4.2.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 января  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.18. | Контрольная точка 1.4.3.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 февраля  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.19. | Контрольная точка 1.4.4.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 марта  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.20. | Контрольная точка 1.4.5.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 апреля  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.21. | Контрольная точка 1.4.6.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 мая  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.22. | Контрольная точка 1.4.7.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июня  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.23. | Контрольная точка 1.4.8.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июля  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.24. | Контрольная точка 1.4.9.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 августа  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.25. | Контрольная точка 1.4.10.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 сентября  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.26. | Контрольная точка 1.4.11.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 октября  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.27. | Контрольная точка 1.4.12.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 ноября  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.28. | Контрольная точка 1.4.13.  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 декабря  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

"Сохранение памятников и мемориалов"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития туризма" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения (О.Н. Чикишева, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского»; Д.А. Элькин, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Белокалитвинская клубная система»; Е.П. Павлова, директор МБУК Белокалитвинского городского поселения «Центр культурного развития») |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения "Развитие культуры, физической культуры и спорта" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Поддержание в надлежащем состоянии памятников и мемориалов,  находящихся на территории Белокалитвинского городского поселения" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество отремонтированных памятников, мемориалов, объектов культурного наследия муниципальной собственности | возрастание | ОМСУ | процентов | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | Администрация Белокалитвинского городского поселения,  муниципальные бюджетные учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения | - |

Примечание:

Список используемых сокращений:

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Поддержание в надлежащем состоянии памятников и мемориалов,  находящихся на территории Белокалитвинского городского поселения" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка ПСД, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция памятников и мемориалов Белокалитвинского городского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | формирование ответственного, уважительного отношения к истории родного края | единица | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024) единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Сохранение памятников и мемориалов" (всего), в том числе: | Х | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. "Разработка ПСД, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция памятников и мемориалов Белокалитвинского городского поселения" (всего), в том числе: | Х | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0801 04 4 02 28997 240 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) | |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Поддержание в надлежащем состоянии памятников и мемориалов,  находящихся на территории Белокалитвинского городского поселения" | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  "Разработка ПСД, ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция памятников и мемориалов Белокалитвинского городского поселения" | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела) | | Х | | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1.  "Заключен муниципальный контракт" | 01 марта  2025 г. | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства) | | муниципальный контракт | | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг " | 01 декабря  2025 г. | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства); отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер) | | акт | | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | в течение 7 дней после приемки работ | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова С.И., начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер) | | платежное поручение | | информационная система отсутствует |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

"Развитие физической культуры и массового спорта"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района в рамках передаваемых полномочий |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения "Развитие культуры, физической культуры и спорта" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Вовлечение населения Белокалитвинского городского поселения в занятия физической культурой  и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | возрастание | ОМСУ | процентов | 33,1 | 2023 | 60,8 | 61,0 | 61,5 | 62,5 | Служба по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Белокалитвинского района в рамках передаваемых полномочий | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМСУ – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Вовлечение населения Белокалитвинского городского поселения в занятия физической культурой  и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения | Иные мероприятия (результаты) | Мероприятие предусматривает обеспечение качественного и своевременного исполнения обязательств в соответствии с заключенным соглашением в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ - общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062&date=20.08.2024) единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и массового спорта" (всего), в том числе: | Х | 1 117,0 | 1 117,0 | 1 117,0 | 3 351,0 |
| местный бюджет | 1 117,0 | 1 117,0 | 1 117,0 | 3 351,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. "Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения" (всего), в том числе: | Х | 1 117,0 | 1 117,0 | 1 117,0 | 3 351,0 |
| местный бюджет | 951 1102 04 4 03 87030 540 | 1 117,0 | 1 117,0 | 1 117,0 | 3 351,0 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Вовлечение населения Белокалитвинского городского поселения в занятия физической культурой  и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения" | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашение по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.5.2  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 января  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.5.3  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 февраля  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5.4  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 марта  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.5  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 апреля  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.5.6  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 мая  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.5.7  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июня  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.5.8  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июля  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.5.9  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 августа  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.5.10  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 сентября  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.5.11  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 октября  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.5.12  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 ноября  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.5.13  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 декабря  2025 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

6. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Вовлечение населения Белокалитвинского городского поселения в занятия физической культурой  и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения" | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашение по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.5.2  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 января  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.5.3  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 февраля  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5.4  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 марта  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.5  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 апреля  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.5.6  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 мая  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.5.7  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июня  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.5.8  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июля  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.5.9  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 августа  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.5.10  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 сентября  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.5.11  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 октября  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.5.12  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 ноября  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.5.13  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 декабря  2026 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

7. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2027 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  "Вовлечение населения Белокалитвинского городского поселения в занятия физической культурой  и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни" | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 "Своевременно перечислены денежные средства в соответствии с заключенным соглашением по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения" | Х | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Х | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1  «Заключено соглашение по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения» | не позднее даты утверждения решения о бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | Соглашение по переданным полномочиям в области физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Белокалитвинского городского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.5.2  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 января  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.5.3  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 февраля  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.5.4  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 марта  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.5  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 апреля  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.5.6  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 мая  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.5.7  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июня  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.5.8  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 июля  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.5.9  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 августа  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.5.10  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 сентября  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.5.11  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 октября  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.5.12  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 ноября  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.14. | Контрольная точка 1.5.13  Перечислены межбюджетные трансферты на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий Администрацией Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского района | 15 декабря  2027 г. | финансово-экономический отдел Администрации Белокалитвинского городского поселения (Филиппова Светлана Ивановна, начальник финансово-экономического отдела);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Надежда Владимировна, главный бухгалтер) | платежное поручение | информационная система отсутствует |

Приложение N 1

к муниципальной программе

Белокалитвинского городского поселения

"Развитие культуры, физической культуры и спорта"

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Белокалитвинского городского поселения)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  инвестиционного проекта | Номер и дата положительного  заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости | Источник  финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет  (тыс. рублей) | Объем бюджетных ассигнований  по годам реализации муниципальной программы,  тыс. рублей | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего | 802,2 | 802,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 759,2 | 759,2 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по объектам капитального ремонта | | Х | всего | 802,2 | 802,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 759,2 | 759,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Реализация инициативных проектов ("Капитальный ремонт структурной композиции "Жертвам политических репрессий", расположенной в 10 м на север относительно ориентира: г. Белая Калитва, ул. Большая, д. 11) |  | всего | 802,2 | 802,2 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 759,2 | 759,2 | 0,0 | 0,0 |

.