

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.02.2025 № 66

г. Белая Калитва

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Белокалитвинского городского поселения от 09.12.2022 № 559**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 07.08.2024 № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения» и распоряжением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.11.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.12.2022 № 559 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Белокалитвинского городского поселения |  | Н.А. Тимошенко |

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_

«Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Белокалитвинского

городского поселения

от 09.12.2022 № 559

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белокалитвинского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов. В рамках достижения цели реализуются мероприятия по снижению общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; созданию комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами; сокращению несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты; осуществлению мониторинга в области охраны и использования водных объектов; обеспечению устойчивой охраны лесов от пожаров; обеспечению сохранения зеленых насаждений Белокалитвинского городского поселения, их охрана и защита; увеличению площади зеленых насаждений; по предотвращению незаконных рубок зеленых насаждений; экологическому просвещению, организации системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры; утилизации и переработке отходов для повышения эффективности их использования; вовлечению населения в сохранение площади особо охраняемых природных территорий.

Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на официальном сайте администрации Белокалитвинского городского поселения размещаются информационные материалы экологической направленности.

В рамках программы проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Белокалитвинского городского поселения: Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России».

С целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского городского поселения выполняются мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных составило 100%. В 2024 году были заключены муниципальные контракты на ликвидацию несанкционированных свалок, отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам на общую сумму 9,04 млн. рублей.

Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и осуществлению учета действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых коммунальных отходов, учтенных в региональном кадастре отходов.

С этой целью проводится анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

в сфере реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основными приоритетами муниципальной политики Белокалитвинского городского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

- восстановление нарушенных естественных экологических систем городского поселения:

инвентаризация территорий с целью установления районов с неблагополучной экологической ситуацией;

уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

увеличение площади зеленых насаждений;

повышение уровня экологического просвещения и образования населения;

разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в Белокалитвинском городском поселении;

организация работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения.

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&date=11.06.2024&dst=106053&field=134) социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 (далее - Стратегия).

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

обеспечение защищенности окружающей среды в условиях дальнейшего экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды. В качестве способа решения данной задачи предусматривается проведение мероприятий, направленных на:

формирование ответственного отношения к природе;

росту уровня экологической культуры населения;

развитие системы экологического просвещения;

повышение экологической грамотности населения;

вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия;

повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

ликвидация несанкционированных свалок в границах населенных пунктов. В качестве одного из дополнительных источников финансирования для решения данной задачи предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района из бюджета Белокалитвинского района.

II. Паспорт

муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Стацура Алексей Александрович, заместитель главы Администрации Белокалитвинского городского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения, (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 24 457,9 тыс. рублей:  этап I: 12 457,9 тыс. рублей;  этап II: 12 000,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области, муниципальной программой Белокалитвинского района | - | муниципальная программа Белокалитвинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденная постановлением Администрации Белокалитвинского района 07.12.2018 № 2090. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с национальными целями | Информационная система |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (спра-  вочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы  «Повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия  для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Белокалитвинского городского поселения | ОМСУ | возрастание | единиц | статистический | - | 2024 | 4 | 4 | 4 | 5 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 №39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»;  Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы  «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | ОМСУ | возрастание | % | статистический | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»;  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»;  Стратегия социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 26.09.2024 № 109 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | - | - |

Примечание

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплекс процессных мероприятий | | | | |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий  «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском городском поселении» | | | | |
| Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Белокалитвинского городского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 11.1.1 | Организация субботников | | Формирование у населения бережного отношения к природе | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий  «Ликвидация объектов накопленного вреда  на территории Белокалитвинского городского поселения» | | | | |
| Ответственный за реализацию: отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Администрации Белокалитвинского городского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1  1.2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Белокалитвинского городского поселения | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе: | 4 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 12 000,00 |
| местный бюджет | 2 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| средства районного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском городском поселении» (всего), в том числе: | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | 4 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |
| местный бюджет | 2 000,00 | 4 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| районный бюджет | 2 000,00 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
|  |

III. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Охрана окружающей среды в Белокалитвинском городском поселении»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Белокалитвинском городском поселении» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства) |
| 1.2 | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Признак возрастания/ убывания | | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | | Базовое значение показателя | | | | | Значения показателя | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | | год | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Привлечение к участию в субботниках и месячниках чистоты молодежи, студентов, граждан (% соотношение от потребности) | возрастающий | | ОМСУ | | процентов | | 100 | | 2024 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения | | | - |

Примечание

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и образованию» | количество информационных материалов (СМИ) | информирование жителей о проведении мероприятий экологической направленности | единиц | - | 2024 | 4 | 4 | 4 | 5 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Обеспечено повышение экологической культуры населения,  информирование о состоянии окружающей среды» | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1  «Проведены мероприятия по экологическому просвещению и образованию» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.1 Привлечение студентов, граждан к уборке свалочного очага путем информирования | Март-ноябрь 2025 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Информационные материалы, фотоматериалы | нет информационной системы |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Привлечение студентов, граждан к уборке свалочного очага путем информирования | Март-ноябрь 2026 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Информационные материалы, фотоматериалы | нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Привлечение студентов, граждан к уборке свалочного очага путем информирования | Март-ноябрь 2027 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства) | Информационные материалы, фотоматериалы | нет информационной системы |

IV. Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Белокалитвинского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию объектов накопленного вреда на территории Белокалитвинского городского поселения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева Ольга Петровна, начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Белокалитвинского городского поселения | - | муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Улучшена экологическая обстановка на территории Белокалитвинского городского поселения путем ликвидации свалок» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | возрастающий | ОМСУ | единиц | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | отдел жилищно-коммунального хозяйства | - |

Примечание

Используемые сокращения:

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Улучшена экологическая обстановка на территории Белокалитвинского городского поселения путем ликвидации свалок» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат)  «Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» | оказание услуг (выполнение работ) | ликвидация несанкционированных свалок | единиц | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Белокалитвинского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 4 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |
| местный бюджет | Х | 2 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| средства районного бюджета | Х | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |
| 2 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок», в том числе: | Х | 4 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 12 000,0 |
| местный бюджет | 951 0605 09 4 02 28830 240 | 2 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 6 000,0 |
| районный бюджет | 951 0605 09 4 02 86020 240 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий  «Улучшена экологическая обстановка на территории Белокалитвинского городского поселения путем ликвидации свалок» | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1.  «Выполнены мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок» | Х | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | Х | Х |
| 1.1 | Контрольная точка 1.1.1.  «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок» | июль 2025 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.2.  «Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Ликвидации несанкционированных свалок» | декабрь 2025 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.3.  «Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | декабрь 2025 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.4 | Контрольная точка 1.1.4.  «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок» | июль 2026 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.5 | Контрольная точка 1.1.5.  «Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Ликвидации несанкционированных свалок» | декабрь 2026 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.6 | Контрольная точка 1.1.6.  «Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | декабрь 2026 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.7 | Контрольная точка 1.1.4.  «Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок» | июль 2027 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.8 | Контрольная точка 1.1.5.  «Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Ликвидации несанкционированных свалок» | декабрь 2027 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения) | акт приемки выполненных работ | нет информационной системы |
| 1.9 | Контрольная точка 1.1.6.  «Произведена оплата оказанных услуг по муниципальному контракту» | декабрь 2027 | отдел муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  (Минеева О.П., начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения);  отдел бухгалтерского учета и бюджетной отчетности Администрации Белокалитвинского городского поселения (Мазкун Н.В., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения) | платежное поручение | нет информационной системы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |